**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**реализации проекта «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования на основе включения в инновационную деятельность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия проекта** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат реализации мероприятия** | **Исполнители мероприятия** |
| **1-й этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта** |
| 1 | Обдумывание идеи проекта, сбор информации, материала для реализации идеи.  | Май2020 | Исходное анкетирование и опросы участников проекта. Аналитическая справка.  | методисты |
| 2 | Принятие локальных актов | Июнь2020 | 1. Приказ об организации инновационной деятельности в рамках РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья».
2. Приказ на утверждение «Педагогической мастерской профессионалов»
3. Приказ об организации наставничества.
 | директор БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» О.Л. Крылова |
| 3 | Разработка плана мероприятий проекта «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования на основе включения в инновационную деятельность» | План мероприятий проекта «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования на основе включения в инновационную деятельность» | методисты |
| 4 | Разработка плана работы «Педагогической мастерской профессионалов» | План работы педагогической мастерской | методистыпедагоги-мастера |
| **2-й этап. Реализация проекта** |
| 5 | Круглый стол “Здоровое поколение – будущее России”.  | Июль2020 –Апрель2021 | Решение круглого стола в направлении разработки брендов «Школа здоровья», «Спортивный стартап», «Мой двор – спортивная площадка». | методисты |
| 6 | Представление наставников молодым педагогам. | Установление сотрудничества. | замдиректора |
| 7 | Создание индивидуальных планов профессионального развития педагогов-инноваторов.  | Определен вектор профессионального развития педагогов, определены цели, задачи и мероприятия. Педагоги вовлечены в инновационную деятельность. | замдиректора, методисты, педагоги  |
| 8 | Консультирование педагогов-инноваторов по прохождению аттестации на I и высшую квалификационные категории.  | График аттестации педагогов на категории. | замдиректора |
| 9 | Проблемный семинар «Деятельность педагога в реализации приоритетного проекта «Создание цифровой образовательной среды в РФ»».  | Сформированы ИКТ-компетенции участников семинара в объёме новых знаний. | методистыпедагоги-инноваторы |
| 10 | Консультации для педагогов в рамках разработки брендов «Школа здоровья», «Спортивный старт-ап», «Мой двор – спортивная площадка».  |  | Решены актуальные для педагогов проблемы профессиональной деятельности. | методисты |
| 11 | Педагогическая мастерская профессионалов «Педагог в цифровом пространстве».  | Созданы конспекты мероприятий, спроектированы краткосрочные программы. Анализ изученного материала по теме, налажено сотрудничество в творческой группе. | методисты,педагоги |
| 12 | Заседание творческой группы педагогов в рамках бренда «Спортивный стартап.  | Созданы конспекты мероприятий, спроектированы краткосрочные программы | методисты,педагоги |
| 13 | Проведение Недели здоровья  | Педагоги информированы о мировой проблеме здоровьесбережения, владеют методиками и технологиями формирования ценности ЗОЖ учащихся | методисты,педагоги |
| 14 | Участие в Дне единых действий «Экспертный марафон»  | Общественная экспертиза продуктов инновационной деятельности педагогов | замдиректора, методисты |
| 15 | Использование ИКТ в проектировании разделов дополнительных общеразвивающих программ и разработке конспектов занятий  | Созданы учебные видеозанятия, разработаны разделы программы в форме дистанционного обучения | методисты,педагоги |
| 16 | Принять участие в региональном этапе международной Ярмарки социально-педагогических инноваций  | Представление конкурентоспособных инновационных продуктов разработанных педагогами в рамках реализации образовательных брендов | замдиректора, методисты, педагоги |

